## Wykaz
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 13/2010 z dnia 16 kwietnia 2010 r.
B: Lista zadań priorytetowych w roku 2010
I. OCHRONA WÓD
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zaawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Odprowadzenie ścieków sanitarnych z miasta Nysa i wsi gminy Nysa Fundusz Spójności | Wodociągi i Kanalizacja AKWA Sp. z o.o. w Nysie | 2005 2010 | 97588225 | 81 | Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono roboty budowlane na kontrakcie wykonawczym nr 6 oraz na kontrakcie wykonawczym nr 7, podzadanie nr 4, 6. Do 31.01.2010 r. planowane jest zakończenie podzadania nr 5, 7 i 8 na kontrakcie wykonawczym nr 7. (kwalifikowalność wydatków do 31.12.2010 r.) | kanalizacja grawitacyjna L = 69 667,3 m, rurociągi tłoczne L= 48 192,8 m, przepompownie ścieków 37 szt., | odprowadzenie ścieków w ilości ok. 1123 m3/d i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Nysie
2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kuniowie | Gmina Kluczbork | 2008 2010 | 5970322 | 72 | zadanie w trakcie realizacji | kanalizacja grawitacyjna L = 7 841 m, rurociąg tłoczny L = 951 m, przepompownie ścieków 2 szt., przyłącza 3 609 m, 271 szt. | odprowadzenie ścieków z 271 gospodarstw, w ilości Qśrd=164,50 m3/d i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Ligocie Dolnej
3 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa osiedla Wieczorka w Dobrodzieniu | Gmina Dobrodzień | 2009 2010 | 4119195 | 33 | zadanie w trakcie realizacji | kanalizacja grawitacyjna L = 3 681 m, rurociągi tłoczne L = 1 916 m, przyłącza L=3 025 m, 194 szt., przepompownie ścieków 2 szt., przepompownie przydomowe 2 szt. | odprowadzenie ścieków ze 194 posesji, w ilości Qśrd=40 m3/d i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Dobrodzieniu
4 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bąkowie - gmina Kluczbork | Gmina Kluczbork | 2009 2011 | 4254304.76 | 38 | zadanie w trakcie realizacji | kanalizacja grawitacyjna L=7 119 m, kanalizacja ciśnieniowa L=2 374 m, przyłącza L=3 162,50 m, 129 szt. | odprowadzenie ścieków ze 129 gospodarstw, w ilości 218,8 m3/d i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Kluczborku - Ligocie Dolnej
5 | Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Prudniku | Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. | 2010 | 1384000 | 1.2 | przewidywany termin przeprowadzenia procedury przetargowej - IV kw. 2009 r. | wymiana instalacji napowietrzającej komory biologiczne wraz z oprogramowaniem sterującym | uzyskanie redukcji azotu do poziomu wskazanego w dyrektywie 91/271/EW
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Kościeliska | Gmina Radłów | 2010 2012 | 5127916 | 1.5 | opracowano dokumentację techniczną, uzyskano część wymaganych decyzji administracyjnych | kanalizacja grawitacyjna L=4 384 m, rurociągi tłoczne L=1 513 m, przyłącza 4 981,50 m | odprowadzenie ścieków ze 164 gospodarstw i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Praszce
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Chocianowice | Gmina Lasowice Wielkie | 2009 2011 | 10450535 | 1.6 | opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wymagane decyzje administracyjne | kanalizacja grawitacyjna L=8 249,9 m, rurociągi tłoczne L=2 085 m, przyłącza L=5 068 m, 244 szt., przepompownie 2 szt. | odprowadzenie ścieków z 240 gospodarstw, w ilości Qśrd=75 m3/d i oczyszczenie ich na oczyszczalni w Ligocie Dolnej
8 | Budowa kanału ze strefy aktywności gospodarczej w Skarbimierzu do kanalizacji w ul. Wrocławskiej w Brzegu | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | 2010 2012 | 5000000 | 0 | uzyskano pozwolenie na budowę | budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej o długości około 7 km oraz 2 przepompowni ścieków | umożliwienie odprowadzenia ścieków z płd.- zach. części strefy aktywności gospodarczej w ilości Qśrd= 8000 m3/d do kanalizacji w mieście Brzeg i oczyszczenie ich na oczysczalni w Brzegu
II. GOSPODARKA WODNA
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zaawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Remont ubezpieczeń brzegowych oraz przywrócenie normalnego przekroju koryta rzeki Biała Głuchołaska w km 11+230÷11+920 w m. Świętów Polski | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 2010 2011 | 4678742 | 0.8 | opracowano dokumentację techniczną | 690 m ubezpieczonych brzegów i udrożnionego koryta | zabezpieczenie przed podtapianiem m. Świętów Polski
2 | Budowa wodociągu tranzytowego przesyłowego Krzywizna-Łowkowice i zasilanie w wodę przysiółka Dąbrowa | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. w Kluczborku | 2009 2010 | 983489 | 8.1 | opracowano dokumentację techniczną, wybrano wykonawcę zadania | budowa wodociągu tranzytowego o długości 4 600 m | zapewnienie utrzymania parametrów wody uzdatnionej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
3 | Remont rzeki Dębowicki w km 1+100÷1+900, m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik | Województwo Opolskie | 2010 | 97997 | 0 | opracowano dokumentację techniczną | 800 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań m. Łąka Prudnicka
4 | Remont Kanału Jemielnicy w km 0+000÷2+920 w m. Zawada, gm. Turawa, m. Kępa, gm. Łubniany | Województwo Opolskie | 2010 | 234955 | 0 | opracowano dokumentację | 2 900 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań m.Zawada i Kępa
5 | Wykonanie ubezpieczeń oraz odtworzenie koryta rzeki Opawica w km 9+500÷9+970 w m. Lenarcice | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach | 2010 | 524600 | 0 | opracowano dokumentację techniczną | zabudowa wyrw, ubezpieczenie brzegów Opawicy na odcinku długości 470 m | ochrona przed podtapianiem zabudowań m. Lenarcice, stabilizacja trasy koryta rzeki, zabezpieczenie skarp
6 | Budowa Opolskiego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej - OSOP | Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu | 2010 | 3500000 | 0 | 0% | rozbudowa o nowe stacje pomiarowe lokalnego systemu monitoringu głównych zbiorników wód powierzchniowych oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, tworzenie systemów informatycznych Państwowego Monitoringu Środowiska | poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz minimalizacja strat powodziowych i środowiskowych, poprzez szybki przepływ informacji i skrócenie czasu reakcji służb kryzysowych
7 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie | 2010 | 332000 | 0 | zadanie w trakcie realizacji | modernizacja SUW | zapewnienie utrzymania parametrów wody uzdatnionej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
8 | Remont koryta rzeki Stobrawa, m. Kopalina, Lubnów, Fałkowice, gm. Pokój | Województwo Opolskie | 2010 | 250000 | 0 | zlecono opracowanie przekrojów geodezyjnych | udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań m. Kopalina, Lubnów i Fałkowice
9 | Remont koryta rzeki Bziniczka w km 2+000÷3+500, gm. Kolonowskie | Województwo Opolskie | 2010 | 250000 | 0 | zlecono opracowanie dokumentacji | 1 500 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań
10 | Remont rzeki Kamienicy w km 5+437÷9+200 w m. Hajduki i Niwnica, gm. Nysa | Województwo Opolskie | 2010 | 257222 | 0 | zadanie w trakcie rozpisywania przetargu | 3 770 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań m. Haduki Nyskie i Niwnica
11 | Zaopatrzenie w wodę Gminy Pokój - zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w Siedlicach | Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" w Namysłowie | 2010 2011 | 1500000 | 0 | zadanie w trakcie przetargu żółty FIDIC | budowa SUW w Siedlicach | dostarczenie wody uzdatnionej zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
12 | Remont Kanłu Ulgi rzeki Osobłoga w km 3+150-4+100 w miejscowości Kierpień gm. Głogówek | Województwo Opolskie | 2010 | 110000 | 0 | zlecono opracowanie dokumentacji | 950 m udrożnionego kanału | ochrona przed podtapianiem zabudowań
13 | Remont koryta rzeki Troi w km 29+100÷32+100, m. Zubrzyce, Zopowy gm. Głubczyce | Województwo Opolskie | 2010 | 198946 | 0 | opracowano dokumentację | 3 000 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań
14 | Remont koryta rzeki Jemielnica w km 4+000÷5+950 m. Luboszyce gm. Łubniany | Województwo Opolskie | 2010 | 298179 | 0 | opracowano dokumentację | 1 950 m udrożnionego koryta | ochrona przed podtapianiem zabudowań
III. OCHRONA POWIETRZA
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny*
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Eliminacja niskiej emisji w 2010 r. Pomoc publiczna | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie | 2010 | 231768.57 |  | Kosztorys inwestorski. | Wymiana tradycyjnych odcinków sieci cieplnych na preizolowane ok. 200 m, przyłącza | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: SO2- 0,449 NO2 - 0,174 CO - 0,664 CO2 - 85,69 pył - 0,304 Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
2 | Wykonanie systemu cieplnego z montażem kolektorów słonecznych w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Zębowicach. | Gmina Zębowice | 2010 | 540336.15 | 304676 | Projekt techniczny. Kosztorys. Pozwolenie na budowę. Umowa z wykonawcą | Budowa ekologicznego systemu c.o. Budowa nowoczesnej instalacji z kolektorów słonecznych. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: SO2- 9,939 NO2 - 8,718 CO - 1,046 CO2 - 2 877,21 pył - 3,139 Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
3 | Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie. | Gmina Rudniki | 2010 | 1950820 |  | Projekt techniczny. Kosztorys inwestorski. | Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachów. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Wymiana instalacji rozdzielczej i grzejników c.o. wraz z regulacją systemu. Instalacja solarów słonecznych. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
4 | Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Tułowicach. | Gmina Tułowice | 2010 | 376393.31 | 11000 | Projekt techniczny. Audyt energetyczny. Kosztorys inwestorski. | Wymiana stolarki okiennej. Wymiana stolarki drzwiowej. Docieplenie ścian zewnętrznych. Docieplenie stropodachu. Wymiana centralnego ogrzewania. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: SO2- 0,21 NO2 - 27,8 CO - 7,74 CO2 - 35,13 pył - 0,45 Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło o 343,15 GJ/rok.
5 | Modernizacja sieci ciepłowniczych kanałowych na preizolowane w Opolu. Pomoc publiczna | Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A. | 2010 | 2009550 | 1800 | Projekty techniczne dla czterech odcinków sieci cieplnych. | Wymiana 350 mb sieci cieplnych oraz zmiana technologi tradycyjnej na technologię rur preizolowanych w tym: Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej od ul. Matejki do ul. Grunwaldzkiej 11 wraz z przyłączeniem do budynku przy ul. Matejki 4. Budowa sieci cieplnej - kierunek ZWM 1. Przebudowa sieci cieplnej przy ul. Konopnickiej-Rybackiej. Przebudowa sieci cieplnej przy ul. Chabrów i Oleskiej. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: SO2- 1,8 NO2 - 0,9 CO - 0,2 CO2 - 757,7 pył - 0,4
6 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie - Sądowa 2 | Powiat Oleski | 2010 | 1098685 | 247111 | Audyt. Kosztorys ofertowy. | Wymiana okien. Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 12 cm. Docieplenie ściany przy gruncie styropianem ekstrudowanym o gr. 5 cm. Modernizacja systemu c.o. Modernizacja źródła ciepła - 280 kW. | Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło o 759 GJ. Zmniejszenie emisji: SO2 - 0,57 CO2 - 89,6 CO - 1,27 NOx - 0,05 pył - 9,2
7 | Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35. | Powiat Oleski | 2010 | 1000000 |  | Audyt. Kosztorys inwestorski. | Docieplenie ścian zewnętrznych. Modernizacja systemu c.o. Wymiana okien. Modernizacja źródła ciepła dla potrzeb c.o. Docieplenie stropodachu. | Ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
8 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Oleśnie, ul. Sądowa 2. | Powiat Oleski | 2010 | 1098685 | 247111.39 | Modernizacja źródła ciepła dla potrzeb c.o. | Docieplenie ścian zewnętrznych. Docieplenie ściany piwnic. Modernizacja systemu c.o. Wymiana okien. | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń: SO2 - 0,7 CO2 - 155,2 CO - 3,49 NOx - 77,6 pył - 0,9 Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 2 019 GJ.
9 | Termomodernizacja budynku głównego. | SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. T. Koszarowskiego UMWO | 2010 | 500000 |  |  | Wymiana okien. Ocieplenie ścian i dachu. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.
10 | Docieplenie Izby Przyjęć. | Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu UMWO | 2010 | 105000 |  |  | Docieplenie 920 m2. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.
11 | Termomodernizacja budynku Zamek. | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie UMWO | 2010 | 708650.03 |  | Audyt. Dokumentacja. Projekt. | Docieplenie. | Ograniczenie emisji cieplnej do atmosfery. Ograniczenie zużycia gazu.
12 | Termomodernizacja oficyny bramnej | Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie UMWO | 2010 | 864254.13 |  |  | Docieplenie. | Ograniczenie emisji cieplnej do atmosfery. Ograniczenie zużycia gazu.
13 | Modernizacja systemu energetycznego szpitala w Branicach. | Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach UMWO | 2007 2011 | 9600000 |  | dokumentacja techniczna. | Pawilon B - częściowa termomodernizacja, Pawilonu B i K, częściowa wymiana ciepłociągu. | Zmniejszenie zużycia energii cieplnej.
14 | Wykonanie instalacji i kolektorów słonecznych - Szpital w Kup. | Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z/s w Kup UMWO | 2010 2011 | 789270 | 52000 | Dokumentacja techniczna z ekspertyzą techniczna, raport oddziaływania na środowisko, audyt energetyczny | Wykorzystanie odnawialnych źródeł ciepła dla potrzeb c.w.u. | Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło.
15 | Opracowanie Programów Ochrony Powietrza (głubczycko-prudnicki) | Zarząd Województwa | 2010 | 122000 |  |  | Zgodnie z ustawą POŚ sejmik województwa określa w drodze rozporządzenia program ochrony powietrza.
16 | Modernizacja systemu ciepłowniczego w budynku Centrum Szkoleniowo-Hotelowego w Opolu. | Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu | 2009 2010 | 950000 | 43000 | Projekt techniczny Decyzja o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę. Zgłoszenie rozpoczęcia robót. Częściowe docieplenie stropodachu. Przygotowanie dokumentacji ogrzewania geotermalnego/węzeł cieplny, inst. c.o./, odwierty. | Szafa-rozdzielnia elektr.-sterownicza, zabezp. Zasilania, dolne źródło ciepła-/odwierty pionowe dł. 3,5 km, 2 studzienki zbiorcze, 4 kaskady-punkty ciepła, 6 zasobników ciepłej wody użytkowej każdy 500 l, zbiornik buforowy 800 l, Zasobnik ciepłej wody-mega górne źródło ciepłej wody-2 kotły elektr. z osprzętem, instalacja technologiczna /hydrauliczno-elektr./ kotłowni, 7 pomp obiegowych, montaż-uruchomienie intalacji. | Zmniejszenie emisji do atmosfery rocznie: SO2 - 1,79 CO -7,92 pył - 2,62 CO2 - 306,85
17 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Skłodowskiej w Głuchołazach. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jana Pawła II 9 Termomodernizacja filii Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II 19 w Głuchołazach Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kraszewskiego Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 przy ul. Słowackiego 1 w Głuchołazach. Termomodernizacja Żłobka Miejskiego w Głuchołazach przy ul. Jana Pawła II 24. Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach przy ul. Bohaterów Warszawy 10. | Gmina Głuchołazy | 2010 2011 | 4661383.61 | 8988.29 | audyt energetyczny, program funkcjonalno-użytkowy, studium wykonalności | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
[5 empty] | 8988.29 | audyt energetyczny | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, ocieplenie dachu, wymiana i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
[5 empty] | 8988.29 | audyt energetyczny | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
[5 empty] | 8988.29 | audyt energetyczny | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i cwu, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, ocieplenie stropodachu | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
[5 empty] | 8988.29 | audyt energetyczny | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i cwu, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
[5 empty] | 8988.29 | audyt energetyczny | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło i w efekcie będą skutkować zmniejszeniem zużycia paliwa w zasilającym go źródle ciepła
18 | Likwidacja niskiej emisji w mieście Prudnik Pomoc publiczna | ZEC Prudnik Sp. z o.o. | 2010 - 2011 | 1788000 | 0 | - projekt techniczny, - pozwolenie na budowę, -zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. | Likwidacja kotłowni lokalnych w centrum miasta o mocy 0,4 MW, budowa węzłów i przyłączy cieplnych, modernizacja magistrali i sieci cieplnych oraz instalacji odbiorczych n/p w centrum miasta. | Ograniczenie emisji: pył - 8,136 Mg/r, SO2 - 0,631 Mg/r, CO2 - 97,24 Mg/r, CO - 7,91 Mg/r, NOx - -0,40 Mg/r Ograniczenie zapotrzebowania na ciepło o 980,1 GJ/rok
19 | Budowa przyłącza i węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej CO dla firmy "Coroplast" przy ul. Nyska w Prudniku Pomoc publiczna | ZEC Prudnik Sp. z o.o. | 2010 | 800000 | 0 | _ | Budowa przyłącza i węzła cieplnego jednofunkcyjnego o mocy ok. 700 kW | Ograniczenie emisji: pył - 14,36 Mg/r, SO2 - 1,80 Mg/r, CO2 - 270,250 Mg/r, CO - 25,28 Mg/r, NOx - -1,38 Mg/r
20 | Przebudowa istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną wykonaną w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami i kablem (monitoringu i sieci inkasenckiej) do budynków na terenie pomiędzy ulicami: Al.. Jana Pawła II - Królowej Jadwigi- Meissnera, Al.Lisa, Wojska Polskiego w Kędzierzynie Koźlu. Etap V dokumentacji. | MZEC Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. | 2010 | 5546856.97 | 1.92 | - projekt techniczy, - pozwolenie na budowę, - kosztorys inwestorski, - przetarg w 2009 r. | Modernizacja istniejących zdkapitalizowanych sieci ciepłowniczych i zastąpienie systemu kanałowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany. | ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery , ograniczenie sezonowego zapotrzebownia na ciepło, wzrost sezonowej sprawności przesyłu ciepła.
21 | Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach. | SP ZOZ w Głubczycach w Likwidacji. | 2010 | 2903201.53 | 0 | - projekt techniczny, - kosztorys inwestorski, - audyt energetyczny, - pozwolenie na budowę. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie scian zewnętrznych, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropodachu, ocieplenei dachu. | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
22 | Ocieplenie budynku 116 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Opolu | 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią S.P.Z.O.Z. | 2010 | 898360 | 0 | wymieniono okna | ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu | ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery
23 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Twardawie | Gmina Głogówek | 2010 | 501804 | 1.99 | - audyt energetyczny, - projekt budowlany, - kosztorysy inwestorskie. | Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu wentylowanego, wymiana okien, wymiana drzwi. | ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: pył - 1,82 Mg/r, SO2 - 1,05 Mg/r, CO2 - 101,40 Mg/r, CO - 2,28 Mg/r, NOx - 0,05 Mg/r, ograniczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło o 1 295,60 GJ/rok
24 | Wykonanie kotłowni wyposażonej w kondensacyjne wiszące kotły gazowe w budowanym budynku Gimnazjum w Korfantowie. | Gmina Korfantów | 2010 | 325850.56 | 0 | - projekt techniczny, - pozwolenie na budowę. | Montaż 4 kotłów gazowych typu Vitodens 200-W, pracujących w zakresie mocy 30-420 kW. | Zmniejszenie odprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery.
25 | Termomodernizacja obiektów ZOZ Głuchołazy. | SP ZOZ Głuchołazy | 2009 - 2010 | 1744484 | 71,66 Wykonano: - docieplenie dachu, - część stolarki, - częśćiowo docieplenie ścian. | - projekt techniczny, - pozwolenie na budowę, - zgłoszenie robót budowlanych. | Ocieplenie dachu, ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji c.o. | ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: pył - 0,001 Mg/r, CO2 - 122,274 Mg/r, CO - 0,017 Mg/r, NOx - 0,080 Mg/r,
26 | Dom Wszasowy "Ziemowit" - termomodernizacja obiektu. Ekofundusz - 866 300,00 zł | Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. | 2009 - 2010 | 3727270.49 | 40,86 - zamontowano instalację solarną. | - projekt techniczny. | Ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, wymiana okien, wymiana drzwi, montaż instalacji solarnej. | ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery o: pył - 13,543 Mg/r, SO2 - 5,404 Mg/r, CO2 - 938,069 Mg/r, CO - 21,107 Mg/r, NOx - 0,469 Mg/r,
27 | Rozbudowa budynku gimnazjum w Radłowie | Gmina Radłów | 2010 - 2011 | 545796 | 0 | - projekt techniczny, - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, - pozwolenie na budowę,- zgłoszenie robót budowlanych. | Wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy i kocioł wodny opalany miałem opałowym. Modernizacja instalacji c.o. wraz z montażem grzejników. Wykonanie instalacji wentylacyjnej. | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
28 | Wykorzystanie energii słonecznej przy modernizacji budynków Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu | Starostwo Powiatowe w Brzegu | 2010 | 4120295.32 | 62000 |  | Ocieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymaina instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji solarnej | - zmniejszenie mocy cieplneg systemu grzewczego i cwu, - zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło
29 | Ograniczenie niskiej emisji na obszarach woj. opolskiego dla których opracowano "Program ochrony powietrza" | Województwo Opolskie
IV. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Regionalne Centrum Gospodarki odpadami w Nysie | Przedsiębiorstwo Gospodaki Komunalnej EKOM Sp. Z o.o. | 2009 | 18271210.95 |  | opracowano projekty wykonawcze | - sortownia odpadów - kwatery balastu - zewnętrzne sieci wod.-kanal. | - zmniejszenie masy odpadów deponowanych w kwaterach - ograniczenie emisji do atmosfery biogazu
2 | Utylizacja azbestu
V. MONITORING
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Monitoring środowiska i wydanie opracowania "Stan środowiska w województwie opolskiem w 2009 roku". | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu | 2010 2011 | 461329.89 |  |  | Monitoring wód powierzchniowych. Monitoring pól elektromagnetycznych. Monitoring hałasu. Eksploatacja automatycznych stacji pomiarów jakości powietrza oraz stanowisk pomiarów manualnych. Wydanie opracowania pt. "Stan środowiska w województwie opolskim w 2009 roku". Monitoring powietrza - eksploatacja poborników pyłu PM10 i PM2,5 Zakup wielostanowiskowego mineralizatora mikrofalowego do oznaczania metali ciężkich. | Monitoring środowiska w zakresie powietrza, wody, hałasu i pól elektromagnetycznych.
2 | Wykonanie serii pomiarów pasywnych oraz zakup automatycznej stacji pomiarowej, celem realizacji założeń zapisanych w programach ochrony powietrza. | Zarząd Województwa Opolskiego |  | 500000 |  |  | zakup automatycznej stacji pomiarowej, wykonanie pomiarów
VI. OCHRONA PRZYRODY I LEŚNICTWO
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny w zbiornikach zaporowych na terenie woj. opolskiego. | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu | 2010 | 531210 |  | Raporty z odłowów, Operaty wodnoprawne | Zarybianie: Sandacz narybek letni, Szczupak narybek letni, Karp kroczek, Pstrąg potokowy narybek letni, Pstrąg potokowy narybek jesienny, Węgorz zarybieniowy, Lipień narybek jesienny, Sum kroczek.
2 | Ochrona bioróżnorodności na terenie zabytkowego Parku w Nysie | Gmina Nysa | 2010 | 335155.24 | 12000 | uproszczony plan gospodarki drzewostanem | Poddanie zabiegom pielęgnacyjnym drzewostanu zlokalizowanego na terenach zabytkowych w Parku Miejskim w Nysie. | Zachowanie różnorodności biologicznj i krajobrazowej na terenie gminy Nysa. Ochrona szczególnie cennego drzewostnu na terenach zabytkowych.
3 | Budowa zagrody adaptacyjnej dla zwierząt | Polski Związek Łowiecki Zarząd Główny | 2010 | 81188 | 0 | Kosztorys wykonania zagrody adaptacyjnej dla zwierząt dzikich. | Odzyskiwanie zwierząt odłowionych w miejscach zurbanizowanych, które zagrażają lokalnej społeczności oraz zwierząt z nielegalnego chowu od osób fizycznych, umieszczenie w zagrodach adaptacycjnych, doprowadzenie zwierząt do właściwej kondycji poprzez kompleksową opiekę, po dokonaniu oceny kondycji i stopnia zdziczenia - wpuszczenie do środowiska naturalnego. | Przywrócenie naturze jeleni, danieli, muflonów oraz dzików u których nastąpiły nienaturalne instynkty zachowawcze.
VII. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Utworzenie Regionalnego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Badań nad bioróżnorodnością pod nazwą "Centrum Doświadczenia Świata" w Ładzy. | Gmina Pokój | 2010 2013 | 2508000 | 8000 | koncepcja programowo-przestrzenna. | Budowa ścieżek przyrodniczych, 2 stałych ekspozycji, wieży widokowej. Utworzenie i wyposażenie sal edukacyjnych. Stworzenie miejsc noclegowych i pola namiotowego. Budowa infrastruktury towarzyszącej. Remont obiektu. | Stworzenie bazy do edukacji ekologicznej, przyrodniczej i badawczej o zasięgu regionalnym.
2 | Kontynuacja kampanii informacyjnej na rzecz podniesienia | Fundacja Promocji Innowacji Gospodarczych | 2010 | 35400 | 0 | _ | Wydanie 3 kolejnych numerów czasopisma pt. "Opolskie. Pl" w nakładzie min. 10 000 egz. każdego numeru | Podniesienie świadomości społeczeństwa Opolszczyzny w zakresie nowych możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych i iinnowacji technologicznych ukierunkowanych na zwiekszenie możliwości wykorzystania energii odnawialnej.
3 | Gospodarstwo przyjazne Środowisku | Opolskie Stowarzyszenie Doradców w Łosiowie | 2010 | 28290 | 0 | _ | Przeprowadzenie siódmej edycji kon-kursu "Gospodar-stwo rolne przyjazne środowisku" wśród rolników indywidualnych prowadzą-cych produkcję roślinną i zwierzęcą na terenie woj. opolskiego. | Wzrost świadomości wśród odbiorców konkursu - 320 rolników indywidualnych prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą nt. ochrony środowiska, zdro-wia publicznego ludzi, zdrowia zwierząt, zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt oraz dobrej kultury rolnej.
4 | "Ekologia - sposób na zycie a nie sezonowa moda" artykuły na stronie ekologicznej "Tygodnika Krapkowickiego" | Bastech Sp. z o.o. | 2010 -2011 | 18472.55 | 0 | _ | Publikacja cyklicznych, co tygodniowych artykułów prasowych w 52 numerach "Tygodnika Krapkowickiego" w nakładzie 5 000 egz. dotyczących ekologii. | Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu krapkowickiego w kierunku dbałowści o środowisko naturalne, w tym o swoje najbliższe otoczenie.
5 | Działania edukacyjne dla młodzieży szkolnej pod nazwą: "Góry Opawskie opowiadają swoją historię" | Biskupia Kopa s.c. R.Leśniewski, M.Gąsecki | 2010 | 18000 | 0 | - wybrano wykonawców zadania. | Zorganizowanie 35 jednodniowych wycieczek na Kopę Biskupia dla młodzieży szkolnej z woj.opolskiego zgodnie z opracowanym scenariuszem dla ok. 1 000 osób, zorganizowanie imprez edukacyjnych w obrębie Górskiego Domu Turysty PTTK "Pod Biskupią Kopa", zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. | Kształtowanie własiwych postaw ekologicznych oraz przedstawienie walorów historycznych i kulturowych terenu Gór Opawskich.
6 | XI Wojewódzki Konkurs Literacko - Plastyczny "Zwierzaki" | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu | 2010 | 4460 | 0 | _ | Ogłoszenie konkursu wraz z podaniem regulaminu w szkołach podstawowychi gimnazjalnych województwa opolskiego, wybór i ocena prac literackich i plastycznych, wydanie almanachu zawierającego literackie prace dzieci. | Edukacja przyrodnicza i ekologiczna młodzieży z zaangazowaniem sfery emocjonalnej. Budzenie poczucia współodpowiedzialności za życie biologiczne ziemii. Wychowanie w duchu dbałości i troski o istoty wymagające opieki człowieka.
7 | "Forum Opolskiego Biznesu" jako istotny element edukacji proekologicznej. | Opolska Izba Gospodarcza | 2010 | 13000 | 0 | - wybrano wykonawców zadania | Druk 5 zilustrowanych fotografiamii stron A4 poświęconych ekologii w 4 numerach kwartalnika FOB. | Upowszechnienie i podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej Opolan, a zwłaszcza przedsiebiorców małych i średnich firm.
8 | Publikacja pokonferencyjna z przeprowadzonej sesji naukowej "EkoEnergia - Świat - Europa - Polska - Opole" | Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" | 2010 | 11000 | 0 | - wybrano wykonawców zadania | Druk pokonferencyjnej publikacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii w nakładzie 1 500 szt. (ok.30 stron). | Aktywna kampania promocyjno - informacyjna dot. edukacji ekologicznej, poświecona zmianom klimatu.
9 | Zadania w następujących kategoriach tematycznych: - wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno- promocyjnych, - promocja zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz wspomaganie programów edukacyjnych poprzez dofinansowywanie czasopism i wkładek ekologicznych oraz cyklicznych audycji radiowych i telewizyjnych, - wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną, - wspieranie konferencji, seminariów i szkoleń istotnych dla edukacji ekologicznej.
VIII. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA POWAŻNYCH AWARII I ICH SKUTKÓW (NZŚ)
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zaawansowani finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków na obszarze województwa opolskiego. | Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa opolskiego | 2009 2010 | 1556878 |  |  | Zwiększenie sprzętu ratownictwa ekologicznego i technicznego: radiotelefony samochodowe przewoźno-stacjonarne oraz nasobne; aparaty oddechowe nadciśnieniowe; agregaty prądotwórcze; zestawy ratownictwa technicznego; pompy szlamowe; motopompy pływające i dużej mocy; stacje selektywnego wywoływania i alarmowania. | Rozszerzenie możliwości skutecznego działania.
2 | Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych do usuwania skutków awarii przemysłowych i katastrof naturalnych. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu | 2010 | 1600000 |  |  | Zakup 2 samochodów z wyposażeniem do ochrony i ratownictwa technicznego i chemicznego. | Poprawa efektywności oraz szybkości działań ratowniczych i gaśniczych. Obniżenie kosztów prowadzenia działań ratowniczych dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.
IX. OCHRONA PRZED HAŁASEM (OH)
Lp. | Nazwa zadania lokalizacja | Wnioskodawca | Okres realizacji | Koszt zadania netto w zł | Zawansowanie finansowe % | Zaawansowanie rzeczowe | Planowany efekt zadania
[7 empty] | rzeczowy | ekologiczny
1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opracowanie Programu Ochrony Środowiska przed hałasem. | Zarząd Województwa | 2010 | 85270 |  |  | Zgodnie z ustawą POŚ tworzy się program ochrony środowiska przed hałasem, który zatwierdza w drodze uchwały sejmik województwa.
X. POZOSTAŁE (PO)
1 | Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługującego rachunek redystrybucyjny. | Województwo Opolskie | 2009 2010 | 381500 |  |  | Dostawa i wdrożenie 4 pełnych licencji komputerowych do weryfikowania danych i informacji o wielkości korzystania ze środowiska, naliczania wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Dostawa i wdrożenie 5-ciu licencji programu do księgowania naliczonych opłat. Dostawa i montaż 2-ch licencji modułu wspomagającego proces windykacji opłat. | Usprawnienie i uszczelnienie systemu ewidencjonowania, naliczania opłat, księgowania, redystrybucji należności za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Zwiększenie wpływów do poszczególnych Funduszy.
| Opole, dnia 6 kwietnia 2010 r. |  |  |  |  | Zbigniew Figas ………………………………………………………… Edward Gondecki ……………………………………………………… Arnold Donitza …………………………………………………………..